**Комитет по образованию администрации**

 **Волховского муниципального района**

**ПРИКАЗ**

**от 06 июня 2018 г. № 53**

**Об утверждении плана**

**мероприятий, направленных**

**на повышение результативности**

**участия обучающихся**

**Волховского муниципального района**

**во всероссийской олимпиаде**

 **школьников в 2018-2022 гг.**

В целях повышения эффективности выявления и педагогического сопровождения одаренных детей, в соответствии с письмом комитета общего и профессионального образования от 22.05.2018 г. № 19-9312/2018 «Об итогах проведения совещания руководителей органов местного самоуправления Ленинградской области, осуществляющих управление в сфере образования»

п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить план мероприятий, направленных на повышение результативности участия обучающихся Волховского муниципального района во всероссийской олимпиаде школьников в 2018-2022 гг. (приложение 1).
2. Руководителям общеобразовательных организаций:

2.1. Разработать и утвердить план мероприятий, направленных на повышение результативности участия обучающихся во всероссийской олимпиаде школьников в 2018-2022 гг.

2.2. Разместить план мероприятий на официальных сайтах общеобразовательных организаций в информационно-коммуникационной сети «Интернет» до 01.09.2018 г.

1. Контроль за исполнением приказа возложить на Сякову Екатерину Витальевну, главного специалиста МКУ «Центр образования Волховского района».

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Председатель Комитета по образованию  |   | Ю.Н. Мельникова  |

Исп. Сякова Е.В., 72101

Утвержден приказом

Комитета по образованию

от 06.06.2018 г. № 53

(приложение 1)

**План мероприятий («дорожная карта»), направленных**

**на повышение результативности участия обучающихся**

**Волховского муниципального района**

**во всероссийской олимпиаде школьников в 2018-2022 гг.**

1. **Общие сведения (краткий анализ ситуации по состоянию на текущую дату, с опорой на предложенные целевые показатели)**

В 2017-2018 учебном году школьный и муниципальный этапы всероссийской олимпиады школьников проводились по 20 предметам. В школьном этапе приняли участие 4150 обучающихся (1749 ф. л.), из которых победителями стали 385 обучающихся (165 ф. л.), призерами – 718 обучающихся (471 ф. л.). В муниципальном этапе участвовали 935 обучающихся (562 ф. л.), из которых победителями стали 80 обучающихся (68 ф. л.), призерами – 140 обучающихся (94 ф. л.). Число участников, победителей и призеров выросло по сравнению с прошлым годом – участники на 1%, победители/призеры – на 1%. Лидирующие позиции занимают Волховская городская гимназия № 3 имени Героя Советского Союза А.Лукьянова, Волховская средняя общеобразовательная школа №1, среди сельских школ – Пашская и Алексинская школы. По итогам муниципального этапа 94 обучающихся (72 ф. л.) стали участниками регионального этапа всероссийской олимпиады школьников, в результате которого дипломы победителей получили 3 обучающихся, дипломы призеров – 11 обучающихся (9 ф. л.). В этом году наблюдалось снижение числа участников муниципального этапа. Это было связано с невозможностью использовать в качестве принимающей школы двух образовательных организаций. СОШ № 8 г. Волхова на момент проведения муниципального этапа находилась в стадии реновации, в связи с чем школа работала в двухсменном режиме и принимать олимпиаду не могла. Волховская городская гимназия №3 им. Героя Советского Союза А.Лукьянова, которая использовала часть помещений школы № 8, вынуждена была уплотниться настолько, что принимать олимпиады в ущерб основному расписанию не имела возможности. Таким образом, традиционно многочисленные олимпиады (например, олимпиада по математике), которые распределялись между 2-3 расположенными рядом школами, были сконцентрированы на базе одной. Данное обстоятельство вынудило снизить число участников, т.к. в учебный день ни одна школа не готова выделить более 5 аудиторий. Однако снижение числа участников муниципального этапа олимпиады не повлекло снижения процента участия (от общего числа обучающихся). В связи со снижением численности контингента обучающихся процент участия в муниципальном этапе даже увеличился: в 2016-2017 учебном году численность обучающихся 6-11-х классов составляла 3431 чел., процент участия составил 30,5%; в 2017-2018 учебном году число обучающихся 6-11-х классов составляет 2872 человека, процент участия вырос до 32,5%. В заключительном этапе олимпиады по истории принял участие и стал призером Александр Варзов, обучающийся 11 класса МОБУ «Волховская городская гимназия № 3 имени Героя Советского Союза Александра Лукьянова».

В олимпиаде им. Дж. Максвелла по физике участвовал 1 обучающийся 7 класса, набравший необходимое количество баллов на муниципальном этапе олимпиады по физике.

В рамках всероссийской олимпиады школьников 2017-2018 учебного года для обучающихся по программам начального общего образования были проведены олимпиады по русскому языку и математике. В них приняли участие 36 обучающихся (34 ф. л.), из них 2 человека получили дипломы победителей и 6 человек дипломы призеров.

Для обеспечения повышения результативности участия обучающихся в заключительном этапе всероссийской олимпиады школьников прошли обучение на курсах повышения квалификации по вопросам работы с одаренными детьми: 15 % руководителей и заместителей руководителей общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования, 5 % учителей − предметников и педагогов дополнительного образования общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования, 2 % педагогов – психологов общеобразовательных организаций.

1. **Целевые показатели плана мероприятий («дорожной карты»)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Контрольные даты |
| 2018 год | 2019год | 2020год | 2021год | 2022год |
| 1. **Результативность участия обучающихся в заключительном этапе всероссийской олимпиады школьников**
 |
| 1.1 | Численность обучающихся общеобразовательных организаций – победителей и призеров заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников текущего года\* | чел. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1. **Массовость школьного этапа всероссийской олимпиады школьников**
 |
| 2.1 | Доля обучающихся по образовательным программам основного общего и среднего общего образования, принявших участие в школьном этапе всероссийской олимпиады школьников, от общего числа обучающихся по данным образовательным программам (учитываются физические лица) | % | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
| 2.2 | Доля общеобразовательных организаций, в которых разработан и реализуется внутришкольный проект «Одаренные дети» (или аналогичная программа), направленный на систематизацию работы с одаренными детьми | % | 9,1 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2.3 | Доля общеобразовательных организаций, на официальном сайте которых создана специализированная страница, содержащая актуальную информацию по вопросам подготовки и проведения всероссийской олимпиады школьников, от общего числа общеобразовательных организаций | % | 25 | 50 | 75 | 100 | 100 |
| 1. **Раннее включение обучающихся в олимпиадное движение**
 |
| 3.1 | Доля обучающихся по образовательным программам начального общего образования, принявших участие в школьном этапе всероссийской олимпиады школьников, от общего числа обучающихся по данным образовательным программам (учитываются физические лица) | % | 5 | 10 | 15 | 18 | 20 |
| 3.2 | Доля обучающихся общеобразовательных организаций, принявших участие в малых областных олимпиадах школьников Ленинградской области, олимпиаде им. Л. Эйлера по математике и олимпиаде им. Дж.Максвелла по физике от числа обучающихся, установленного квотами (учитываются физические лица) | % | 5,3 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3.3 | Доля обучающихся общеобразовательных организаций, охваченных образовательными программами, реализуемыми муниципальным центром по работе с одаренными детьми от общего числа обучающихся по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования | % | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 |
| 1. **Готовность руководителей и педагогических работников образовательных организаций к обеспечению повышения результативности участия обучающихся в заключительном этапе всероссийской олимпиады школьников**
 |
| 4.1 | Доля руководителей и заместителей руководителей общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования, прошедших повышение квалификации по вопросам работы с одаренными детьми от общего числа руководителей и заместителей руководителей общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования | % | 15 | 20 | 25 | 50 | 60 |
| 4.2 | Доля учителей − предметников и педагогов дополнительного образования общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования, прошедших повышение квалификации по вопросам работы с одаренными детьми от общего числа учителей − предметников и педагогов дополнительного образования общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования | % | 5 | 7 | 8 | 10 | 15 |
| 4.2 | Доля педагогов – психологов общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации по вопросам работы с одаренными детьми, от общего числа педагогов – психологов общеобразовательных организаций | % | 2 | 5 | 7 | 8 | 10 |
| 4.3 | Доля руководителей общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования, получивших стимулирующую выплату (надбавку к должностному окладу, премию) в соответствии с установленными показателями и критериями оценки эффективности деятельности руководителей, учитывающими наличие победителей и призеров заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников | % | 3,8 | 5 | 5 | 6 | 7 |
| 4.4 | Доля общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования, в которых показатели и критериями оценки эффективности деятельности педагогических работников учитывают наличие победителей и призеров заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников, от общего числа общеобразовательных организаций | % | 25 | 100 | 100 | 100 | 100 |

1. **План мероприятий**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование мероприятия** | **Краткое содержание мероприятия** | **Сроки реализации** | **Объем финансирования, источник средств** | **Ответственный исполнитель** | **Ожидаемый результат** |
| **Мероприятия муниципального уровня** |
| 1 | Организация проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников | Формирование нормативной базы по организации школьного этапа всероссийской олимпиады школьников. | ежегодно, сентябрь | 0 | Муниципальная методическая служба | Разработанное и утвержденное Положение о школьном этапе всероссийской олимпиады школьников, обеспечивающее широкое участие школьников 5-11 классов в олимпиаде.  |
| Подготовка методических рекомендаций, олимпиадных заданий в рамках муниципальных методических объединений учителей-предметников. Определение порогового балла для участия в муниципальном этапе олимпиады | ежегодно, сентябрь | 0 | Руководители муниципальных методических объединений учителей-предметников, муниципальная методическая служба | Разработанные методическими объединениями олимпиадные задания и методические рекомендации по подготовке школьников к выполнению заданий школьного этапа олимпиады.  |
| Организация школьного этапа олимпиады | октябрь – ноябрь, ежегодно | 0 | ОО |  |
| Участие обучающихся в интернет-олимпиадах, вузовских олимпиадах | в течение года | 0 | ОО | Выявления одарённых детей |
| 2 | Организационно-методическое сопровождение проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников | Формирование нормативной базы по организации муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников. | октябрь, ежегодно | 0 | Муниципальная методическая служба | Разработанное и утвержденное Положение о муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников. Распоряжение об организации подвоза участников муниципального этапа. График проведения этапа определение базовых школ по проведению предметных олимпиад. |
| Проведение практических семинаров с председателями муниципальных предметных комиссий и жюри | в течение года | 0 | Муниципальная методическая служба, руководители муниципальных МО | Выработка единых подходов к проверке олимпиадных работ |
| Проведение муниципального этапа олимпиады во всех параллелях с 5 по 11 класс по всем общеобразовательным предметам олимпиады | Ноябрь - декабрь | Муниципальный бюджет | Муниципальная методическая служба | Определение участников регионального этапа всероссийской олимпиады школьников |
| Организация подготовки участников регионального этапа олимпиады | Декабрь | Муниципальный бюджет | Муниципальная методическая служба, муниципальные МО учителей предметников | Повышение уровня подготовки участников регионального этапа |
| Организация и проведение открытой олимпиады по математике для обучающихся 5 – 7 классов | Март - апрель | Муниципальный бюджет | Муниципальная методическая служба, муниципальное МО учителей математики | Выявление математически одарённых детей  |
| Организация и проведение муниципального этапа олимпиады в 4 классах по русскому языку, математике, комплексной олимпиады по литературному чтению и окружающему миру | Март - апрель | Муниципальный бюджет | Муниципальная методическая служба, муниципальное МО учителей начальных классов | Выявление одарённых детей на ступени начальной школы |
|  | Активизация деятельности Центра организационно-педагогического сопровождения одаренных школьников на базе Дворца детского (юношеского) творчества (переформатирование деятельности с упором на интеллектуальную одаренность) с использованием кадрового потенциала не только школ, но и вузов. Организация адресной работы с мотивированными школьниками, показавшими высокий результат на муниципальном этапе ВсОШ. |  | Муниципальный бюджет |  |  |
| 3 | Информационно-аналитическое сопровождение развития олимпиадного движения в Волховском районе | Освещение итогов участия обучающихся в муниципальном, региональном, заключительном этапах всероссийской олимпиады школьников и региональных олимпиадах Ленинградской области в СМИ и на сайте муниципальной методической службы | В течение года | 0 | Муниципальная методическая служба | Информирование широкой общественности о результатах всероссийской олимпиады школьников и региональных олимпиад Ленинградской области |