**План мероприятий («дорожная карта») по реализации деятельности муниципального олимпиадного центра им. И.М.Иогансона на период 2024-2028 гг.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **мероприятие** | **ожидаемые результаты** | **сроки реализации** | **ответственные исполнители** |
| 1. **Организационные мероприятия**
 |
| 1.1 | Разработка и утверждение Положения о муниципальном олимпиадном центре им. И.М.Иогансона | Распоряжение о создании муниципального олимпиадного центра им. И.М.Иогансона, школьных олимпиадных центров | декабрь 2023 | КО, МКУ |
| 1.2 | Разработка локальных актов, регламентирующих деятельность школьных олимпиадных центров | НЛА разработаны, планы работы утверждены, информация размещена на официальных сайтах ОО | январь-март 2023 | ОО |
| 1.3 | Система мер, направленных на поддержку и поощрение обучающихся, достигших высоких результатов в олимпиадно-конкурсном движении, и педагогов, подготовивших обучающихся | Реализуются меры поощрения победителей и призеров муниципального этапа ВсОШ.Организованы торжественные мероприятия чествования обучающихся и педагогических работников по результатам муниципального, регионального, заключительного этапов ВсОШ | ежегодноежегодно | КО, МКУКО, МКУ |
| 1. **Организационно-методическое сопровождение**
 |
| 2.1. | Формирование системы сопровождения деятельности МОЦ и ШОЦ | Организовано проведение семинаров, вебинаров по текущим вопросам деятельности МОЦ и ШОЦ.Организовано проведение совещаний с руководителями МОЦ и ШОЦ по вопросам организации их деятельности.Организован обмен лучшими практиками по вопросам развития олимпиадно-конкурсного движения, организации деятельности МОЦ и ШОЦ. | по согласованиюпо согласованиюежегодно | КО, МКУКО, МКУКО, МКУ, МОЦ |
| 2.2 | Организация подготовки обучающихся к участию во ВсОШ, иных олимпиадах и конкурсах | Сформирована и ежегодно актуализируется база данных одаренных обучающихся.Организована подготовка обучающихся к участию в муниципальном этапе ВсОШ.Организована подготовка обучающихся к участию в региональном этапе ВсОШ.Организовано участие обучающихся в учебно-тренировочных сборах по подготовке к участию в региональном этапе ВсОШ на базе ГБУ ДО «Центр «Интеллект».Организованны летние олимпиадные смены, учебные тренировки, олимпиадные недели. | ежегодносентябрьдекабрь-январьпо согласованиюежегодно | МОЦШОЦМОЦМКУ, МОЦШОЦ, МОЦ |
| 2.3 | Участие в региональном конкурсе «Лучший ШОЦ» | Обмен опытом в вопросах развития олимпиадно-конкурсного движения, организации деятельности ШОЦ | ежегодно | МКУ, МОЦ |
| 2.4 | Организация смотра-конкурса на лучшую олимпиадную смену в рамках летней оздоровительной кампании | Выявлены лучшие практики организации работы с одаренными школьниками в формате олимпиадной смены. | июнь-август | МКУ, МОЦ |
| 2.5 | Использование единого цифрового банка заданий ВсОШ, дистанционных программ одимпиадной подготовки ГБУ ДО «Центр «Интеллект»  | Внедрены в практику деятельности МОЦ и ШОЦ задания из цифрового банка заданий. | постоянно | МОЦ, ШОЦ |
| 1. **Мероприятия по кадровому обеспечению деятельности МОЦ, ШОЦ**
 |
| 3.1 | Курсы повышения квалификации руководителей МОЦ, ШОЦ | Организовано участие руководителей МОЦ, ШОЦ в повышении квалификации по теме «Опыт выявления, поддержки и развития одаренных школьников» | 2024 | КО, МКУ |
| 3.2 | Организация подготовки олимпиадных тренеров | Сформирован и актуализируется банк данных педагогических работников, на систематической основе занимающихся олимпиадной подготовкой школьников.Организовано участие педагогических работников в повышении квалификации по вопросам подготовки обучающихся к олимпиадно-конкурсному движению. | ежегодноежегодно | МКУ, МОЦМКУ, МОЦ |
| 3.3 | Организация сетевого взаимодействия МОЦ и учреждений высшего профессионального образования по вопросам подготовки школьников к ВсОШ | Организовано участие специалистов учреждений высшего профессионального образования в работе МОЦ. | постоянно | МКУ, МОЦ |
| 1. **Информационно-просветительское сопровождение**
 |
| 4.1 | Освещение в СМИ, на интернет-ресурсах мероприятий по развитию олимпиадного движения | Регулярно размещается информация о деятельности МОЦ, ШОЦ в СМИ, на интернет-ресурсах. | постоянно | МКУ, МОЦ |
| 4.2 | Формирование аналитико-статистической справки об итогах участия школьников в олимпиадно-конкурсном движении | Сформирована и размещена на сайтах КО, ОО информация об итогах участия школьников в олимпиадно-конкурсном движении, включая ВсОШ. | ежегодно | МКУ, МОЦ, ОО |
| 4.3 | Отражение деятельности по развитию олимпиадного движения на сайтах КО, ОО, в социальных сетях, СМИ | Регулярно отражается информация о деятельности МОЦ, ШОЦ, образовательных событиях в рамках работы с одаренными школьниками, участии в олимпиадно-конкурсном движении. | постоянно | МКУ, МОЦ |

**Принятые сокращения:**

**КО – комитет по образованию администрации Волховского муниципального района**

**МКУ – МКУ «Центр образования» Волховского района**

**ОО – образовательные организации**

**МОЦ – муниципальный олимпиадный центр**

**ШОЦ – школьный олимпиадный центр**

**НЛА – нормативные локальные акты**